## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	20	-3	-3	-3	-3
Histoire 2	30	-12	-12	-12	-12
Histoire 3	15	15	15	15	7
Histoire 4	20	16	16	16	16
Histoire 5	70	70	70	25	11
Histoire 6	20	20	-4	-4	-4
Histoire 7	15	7	7	7	7
Histoire 8	25	25	25	25	13
Histoire 9	40	40	14	-2	-2
Histoire 10	25	25	25	25	8
Histoire 11	35	35	35	35	30
Histoire 12	40	40	40	40	35
Histoire 13	25	25	25	25	25
Refactoring			-32	-32	-32
Issues				-19	-19
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	380	303	221	141	80

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
24/02	@esienick	@akerckho	2			6/03/2018	0	20	35	30	35	50	70
25/02	@esienick	@akerckho	2			7/03/2018	1	17.1428571428571	33	25	30	42.1428571428571	63
26/02	@esienick	@akerckho	2			8/03/2018	2	14.2857142857143	28	22	31	36.2857142857143	59
28/02	@maluyten	@mamakram	2			9/03/2018	3	11.4285714285714	25	25	26	36.4285714285714	51
27/02	@ggrandhe	@akerckho	2			10/03/2018	4	8.57142857142857	12	10	12	18.5714285714286	24
01/03/21	@grogerfr	@mamakram	1			11/03/2018	5	5.71428571428572	10	5	7	10.7142857142857	17
26/02	@mamakram	@ggrandhe	3			12/03/2018	6	2.85714285714286	5	0	2	2.85714285714286	7
03/03/21	@mamakram	@grogerfr	2
03/03/21	@akerchkho	@maluyten	2
03/03/21	@akerchkho	@ggrandhe	2
05/03/21	@akerchkho	@mamakram	1
07/03/21	@ggrandhe	@esienick	2	20
Total			23	20		13/03/2018	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
25/02	@maluyten	@grogerfr	2
26/02	@maluyten	@grogerfr	2
27/02	@lwintjen	@aorbande	4
01/03/21	@mamakram	@grogerfr	1
01/03/21	@jukohler1	@robdupon-ulb	4
02/03/21	@lwintjen	@aorbande	2
04/03/21	@mamakram	@grogerfr	2
05/03/21	@akerchkho	@mamakram	2
06/03/21	@lwintjen	@mamakram	2
05/03/21	@robdupon-ulb	@jkohler1	3
26/02	@robdupon-ulb	@jkohler1	2
27/02	@robdupon-ulb	@grogerfr	2
07/03/21	@jkohler1	@robdupon-ulb	2
07/03/21	@maluyten	@esienick	2
07/03/21	@robdupon-ulb	@ggrandhe	2
07/03/21	@maluyten	@robdupon-ulb	2
07/03/21	@mamakram	@grogerfr	1
08/03/21	@jkohler1	@esienick	1
08/03/21	@lwintjen		4	30
Total			42	30

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
26/02	@mamakram	@ggrandhe	1
06/03/21	@mamakram	@ggrandhe	3
				20
Total			4	20

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
28/02	@maluyten	@lwintjen	2
06/03/21	@lwintjen	@mamakram	1
07/03/21	@mamakram	@grogerfr	1
08/03/21	@jkohler1	@esienick	1
08/03/21	@maluyten	@akerckho	1
08/03/21	@jkohler1	@lwintjen	2
				15
Total			8	15

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Refactoring		Histoire 6		Histoire 9		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
				9/03/2021	0	16	16	32	32	40	40	88	88
				10/03/2021	1	15.2	14	30.4	32	38	40	83.6	86
Total			0	0		11/03/2021	2	14.4	10	28.8	32	36	40	79.2	82
				12/03/2021	3	13.6	10	27.2	29.5	34	38	74.8	77.5
				13/03/2021	4	12.8	7	25.6	27.5	32	38	70.4	72.5
HISTOIRE 2					14/03/2021	5	12	4	24	25	30	38	66	67
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		15/03/2021	6	11.2	4	22.4	19	28	38	61.6	61
				16/03/2021	7	10.4	2	20.8	17	26	38	57.2	57
				17/03/2021	8	9.6	2	19.2	17	24	38	52.8	57
Total			0	0		18/03/2021	9	8.8	2	17.6	15	22	38	48.4	55
				19/03/2021	10	8	0	16	15	20	38	44	53
				20/03/2021	11	7.2	0	14.4	15	18	38	39.6	53
HISTOIRE 3					21/03/2021	12	6.4	-3	12.8	15	16	38	35.2	50
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		22/03/2021	13	5.6	-5	11.2	15	14	38	30.8	48
				23/03/2021	14	4.8	-5	9.6	15	12	38	26.4	48
				24/03/2021	15	4	-7	8	15	10	38	22	46
Total			0	0		25/03/2021	16	3.2	-10	6.4	14	8	38	17.6	42
				26/03/2021	17	2.4	-13	4.8	14	6	34	13.2	35
HISTOIRE 4					27/03/2021	18	1.6	-13	3.2	14	4	30	8.8	31
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		28/03/2021	19	0.8	-14	1.6	8	2	22	4.4	16
				29/03/2021	20	0	-16	0	8	0	11	0	3

Total			0	0		20

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Add/Retirer un collaborateur à un projet			6	10
12/03	Gauthier Roger	Anthony Kerckhof	1
12/03	Anthony Kerckhof	Gauthier Roger	1.5
13/03	Anthony Kerckhof	Maxime Luyten	1
13/03	Maxime Luyten	Anthony Kerckhof	1
15/03	Loris Wintjens	Maxime Luyten	1.5

Pop-up accepter/refuser la collaboration			6	6
14/03	Anthony Kerckhof	Augustin Orban	2.5
15/03	Anthony Kerckhof	Julien Kohler	1
15/03	Julien Kohler	Anthony Kerckhof	1
15/03	Loris Wintjens	Maxime Luyten	0.5
28/03	Loris Wintjens	Maxime Luyten	1
Pop-up nouvelle tâche attribuée			0	6
C'était pas demandé en fait hehe

Ajouter/supprimer tâche pour collaborateur			7	4
15/03	Gauthier Roger France	Eryk Sienicki	2
16/03	Gauthier Roger France	Eryk Sienicki	1
16/03	Eryk Sienicki	Gauthier Roger France	1
18/03	Gauthier Roger France	Anthony Kerckhof	1
25/03	Gauthier Grandhenry	Gauthier Roger France	1
28/03	Maxime Luyten	Loris Wintjens	1
Filtrer par 'tâches/tâches attribuées'			3	6
18/03	Gauthier Roger France	Anthony Kerckhof	1
28/03	Loris Wintjens	Anthony Kerckhof	2
Refactoring			2
28/03	Robin Dupont	Markus Makram	2
Total			24	32

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Recherche des services disponibles et de leur api			2	6
12/03	Markus Makram	Eryk Sienicki	2

Gestion du stockage local			4	10
27/03	Eryk Sienicki	Gauthier Grandhenry	2
29/03	Gauthier Grandhenry	Augustin Orban de Xivry	2

Exportation vers services web			8	6
26/03	Julien Kohler	Anthony Kerckhof	2
27/03	Markus Makram	Eryk Sienicki	2
29/03	Maxime Luyten	Eryk Sienicki	2
29/03	Maxime Luyten	Eryk Sienicki	1
29/03	Markus Makram	Julien Kohler	1
Importation d'un services web (DropBox & Google)			10	6
25/03	Gauthier Grandhenry	Augustin Orban	2,5
26/03	Augustin Orban	Markus Makram	2
28/03	Augustin Orban	Robin Dupont	2
28/03	Augustin Orban	Markus Makram	2
29/03	Gauthier Roger France	Loris Wintjens	3
29/03	Eryk Sienicki	Maxime Luyten	1
Scan du systeme pour éviter un fichier doublon (cfr question)			2	12

28/03	Markus Makram	Robin Dupont	2
Total			26	40

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

Refactoring
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Refactoring			32	16
signIn + signUp	Julien Kohler	Robin Dupont	2
all controllers to controllerView/controller	Robin Dupont	Julien Kohler	4
Maven intégration	Gauthier	Augustin Orban	3
19/03	Anthony Kerckhof	Maxime Luyten	1
19/03	Maxime Luyten	Anthony Kerckhof	1
Create CollaboratorController + NavigationException	Robin Dupont	Markus Makram	2
Exception added to all Dao + handled in controllers	Markus Makram	Gauthier Grandh	3
ConditionViewController + addTask + deleteTask	Markus Makram	Robin Dupont	2
handle exceptions (25/03)	Gauthier Grandh	Loris Wintjens	2
Refactoring	Julien Kohler	Maxime Luyten	1
Refactoring	Maxime Luyten	Julien Kohler	1
Refactoring	Maxime Luyten	Gauthier Grandh	2
Start assign task	Maxime Luyten	Markus Makram	1
finish assign task and start manage collaborator	Markus Makram	Maxime Luyten	1
Merge branch refactor with master / bugs fixes	Robin Dupont	Julien Kohler	1
Fix tags bugs	Robin Dupont	Julien Kohler	1
29/03	Julien Kohler	Markus Makram	1
28/03	Maxime Luyten	Augustin Orban	2
	Gauthier Grandhenry	Gauthier Roger France	1

Total			32	16

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 5		Histoire 8		Histoire 9		Issues		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
				30/03/2021	0	64	64	14	14	10	10	0	0	88	88
Total			0	0		31/03/2021	1	61.6	64	13.5	14	9.6	10	0	0	84.7	88
				1/04/2021	2	59.3	64	13	14	9.3	10	0	0	81.6	88
				2/04/2021	3	56.9	64	12.4	14	8.9	10	0	0	78.2	88
HISTOIRE 2					3/04/2021	4	54.5	64	11.9	14	8.5	10	0	0	74.9	88
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		4/04/2021	5	52.1	64	11.4	14	8.1	10	0	0	71.6	88
				5/04/2021	6	49.8	64	10.9	14	7.8	10	0	0	68.5	88
Total			0	0		6/04/2021	7	47.4	62	10.4	14	7.4	10	0	0	65.2	86
				7/04/2021	8	45	60	9.9	14	7	10	0	0	61.9	84
				8/04/2021	9	42.7	58	9.3	14	6.7	10	0	0	58.7	82
HISTOIRE 3					9/04/2021	10	40.3	55	8.8	14	6.3	10	0	0	55.4	79
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		10/04/2021	11	37.9	55	8.3	14	5.9	10	0	0	52.1	79
				11/04/2021	12	35.6	55	7.8	14	5.6	8	0	0	49	77
Total			0	0		12/04/2021	13	33.2	53	7.3	14	5.2	8	0	0	45.7	75
				13/04/2021	14	30.8	51	6.7	14	4.8	8	0	0	42.3	73
HISTOIRE 4					14/04/2021	15	28.4	51	6.2	14	4.4	6	0	0	39	71
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		15/04/2021	16	26.1	51	5.7	14	4.1	6	0	0	35.9	71
				16/04/2021	17	23.7	49	5.2	14	3.7	6	0	0	32.6	69
Total			0	0		17/04/2021	18	21.3	47	4.7	14	3.3	4	0	0	29.3	65
				18/04/2021	19	19	47	4.1	14	3	4	0	0	26.1	65
HISTOIRE 5					19/04/2021	20	16.6	43	3.6	14	2.6	4	0	0	22.8	61
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		20/04/2021	21	14.2	40	3.1	14	2.2	1	0	0	19.5	55
Visuel d'action de versionning			2	10		21/04/2021	22	11.9	38	2.6	14	1.9	-4	0	0	16.4	48
06/04/2021	Julien Kohler	Robin Dupont	2			22/04/2021	23	9.5	36	2.1	14	1.5	-4	0	-2	13.1	44
				23/04/2021	24	7.1	34	1.6	14	1.1	-5.5	0	-2	9.8	40.5
				24/04/2021	25	4.7	31.5	1	14	0.7	-5.5	0	-7	6.4	33
Structure / réflexion			6	6		25/04/2021	26	2.4	29.5	0.5	14	0.4	-5.5	0	-11.5	3.3	26.5
12/04/2021	Markus Makram	Julien Kohler	1			26/04/2021	27	0	17.5	0	14	0	-5.5	0	-19	0	7	(réu)
12/04/2021	Julien Kohler	Markus Makram	1			27
16/04/2021	Augustin Orban	Markus Makram	1
16/04/2021	Markus Makram	Augustin Orban	1
17/04/2021	Julien Kohler	Anthony Kerckhof	2

Versionning : Add			6	4
13/04/2021	Loris Wintjens	Gauthier Roger France	0.5
19/04/2021	Gauthier Roger	Eryk Siencki	2
20/04/2021	Gauthier Roger France	Maxime Luyten	1
24/04/2021	Loris Wintjens	Julien Kohler	2.5

Versionning : Remove			1	4
26/04/2021	Augustin Orban	Robin Dupont	1

Versionning : Branch			7	4
19/04/2021	Markus Makram	Eryk Sienicki	2
20/04/2021	Julien Kohler	Markus Makram	2
22/04/2021	Gauthier Roger France	Augustin Orban	2
23/04/2021	Gauthier Roger France	Eryk Sienicki	1
26/04/2021	Augustin Orban	Robin Dupont	1
26/04/2021	Augustin Orban	Gauthier Roger France	1.5
Versionning : Commit			2	4
25/04/2021	Gauthier Grandhe	Loris Wintjens	2

Versionning : Revert			2.5	6
26/04/2021	Loris Wintjens	Augustin Orban	2.5

Versionning : Diff			3	4
26/04/2021	Augustin Orban	Robin Dupont	1.5
26/04/2021	Robin Dupont	Augustin Orban	1.5
				Anthony	Augustin	Eryk	Gauthier G.	Gauthier R.	Julien	Loris	Markus	Maxime	Robin
Versionning : Merge et gestion des conflits			3	22		Pilote	6	8	3	12.5	10	8	9	8.5	10.5	7
26/04/2021	Gauthier Roger France	Maxime Luyten	2			Copilote	10	8	13	3.5	6.5	8.5	8	8.5	5.5	10
26/04/2021	Gauthier Roger France	Augustin Orban	1			Heures restantes	0	0	0	0	-0.5	-0.5	-1	-1	0	-1	heures de travail restantes:	-2
				Ideal	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43	15.43

Refactoring & Changement home view			13	0
07/04/2021	Julien Kohler	Anthony Kerckhof	1
07/04/2021	Anthony Kerckhof	Julien Kohler	1
08/04/2021	Anthony Kerckhof	Robin Dupont	2
09/04/2021	Markus Makram	Robin Dupont	1.5
09/04/2021	Robin Dupont	Markus Makram	1.5
13/04/2021	Loris Wintjens	Gauthier Roger france	1.5
21/04/2021	Maxime Luyten	Markus Makram	2
23/04/2021	Eryk Sienicki	Gauthier Roger france	1
23/04/2021	Loris Wintjens	Maxime Luyten	0.5
24/04/2021	Maxime Luyten	Gauthier Roger france	1

Total			45.5	64

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 8 - SANS EXPORTATION
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Extraction des données et mise en forme			0	10

Choix extraction spécifique / globale			0	4

Total			0	14

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Export multiple			9	5
11/04/2021	Augustin Orban	Anthony Kerckhof	2
14/04	Gauthier Roger France	Markus Makram	1
14/04/2021	Markus Makram	Gauthier Roger France	1
20/04/2021	Anthony Kerckhof	Gauthier Grandhenry	2
20/04/2021	Gauthier Grandhenry	Anthony Kerckhof	1
21/04/2021	Markus Makram	Anthony Kerckhof	2
Gestion des doublons			6.5	5
17/04	Gauthier Grandhemry	Maxime Luyten	2

21/04/2021	Maxime Luyten	Loris Wintjens	3
23/04/2021	Maxime Luyten	Loris Wintjens	1.5
Total			15.5	10

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

ISSUES SOLVING
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les issues là			19	0
22/04/2021	Robin Dupont	Julien Kohler	2
24/04/2021	Anthony Kerckhof	Robin Dupont	1
24/04/2021	Robin Dupont	Anthony Kerckhof	2
24/04/2021	Gauthier Grandhemry	Eryk Sienicki	2
25/04/2021	Gauthier Grandhemry	Eryk Sienicki	2
25/04/2021	Maxime Luyten	Eryk Sienicki	2
25/04/2021	Gauthier Grandhemry	Loris Wintjens	0.5
26/04/2021	Eryk Sienicki	Julien Kohler	2
26/04/2021	Gauthier Grandhemry	Eryk Sienicki	2
26/04/2021	Maxime Luyten		1
26/04/2021	Loris Wintjens	Gauthier Grandhenry	1.5
26/04/2021	Gauthier Grandhemry	Loris Wintjens	1
Total			19	0

## IT4
HISTOIRE 1					Histoire 3		Histoire 5		Histoire 8		Histoire 10		Histoire 11		Histoire 12		Refactoring & Issues		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
				27/04/2021	0	15	15	8	8	18	18	20	20	14	14	6	6	7	7	88	88
Total			0	0		28/04/2021	1	13.8	15	7.4	8	16.6	18	18.5	20	12.9	14	5.5	6	6.5	7	81.2	88
				29/04/2021	2	12.7	12	6.8	8	15.2	16	16.9	20	11.8	14	5.1	6	5.9	6	74.4	82
				30/04/2021	3	11.5	12	6.2	8	13.8	16	15.4	20	10.8	14	4.6	6	5.4	6	67.7	82
HISTOIRE 2					1/05/2021	4	10.4	10	5.5	8	12.5	16	13.8	20	9.7	14	4.2	6	4.8	6	60.9	80
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		2/05/2021	5	9.2	10	4.9	3	11.1	16	12.3	20	8.6	14	3.7	4	4.3	6	54.1	73
				3/05/2021	6	8.1	9	4.3	3	9.7	13	10.8	20	7.5	14	3.2	4	3.8	6	47.4	69
Total			0	0		4/05/2021	7	6.9	9	3.7	2.5	8.3	9	9.2	19	6.5	13	2.8	3.5	3.2	5	40.6	61
				5/05/2021	8	5.8	9	3.1	-2.5	6.9	7	7.7	17	5.4	13	2.3	3.5	2.7	5	33.9	52
				6/05/2021	9	4.6	9	2.5	-4.5	5.5	6	6.2	17	4.3	11.5	1.8	1.5	2.2	4.5	27.1	45
HISTOIRE 3					7/05/2021	10	3.5	9	1.8	-4.5	4.2	6	4.6	15	3.2	11	1.4	0.5	1.6	1	20.3	38
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		8/05/2021	11	2.3	7	1.2	-4.5	2.8	6	3.1	13	2.2	9	0.9	0.5	1.1	-1	13.6	30
Attribuer une date de début/fin à une tâche			6	10		9/05/2021	12	1.2	7	0.6	-4.5	1.4	6	1.5	9	1.1	9	0.5	0.5	0.5	-1	6.8	26
29/04	Eryk Sienicki	Markus Makram	2			10/05/2021	13	0	7	0	-4.5	0	6	0	3	0	9	0	0.5	0	-3	0	18
29/04/2021	Anthony Kerckhof	Robin Dupont	1
01/05/2021	Anthony Kerckhof	Eryk Sienicki	1
01/05/2021	Eryk Sienicki	Anthony Kerckhof	1
03/05/2021	Robin Dupont	Eryk Sienicki	1

Classification des tâches par date			2	5
08/05/2021	Augustin Orban	Eryk Sienicki	2

Total			8	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Finir le merge et la gestion de conflits			13.5	8
02/05	Anthony Kerckhof	Julien Kohler	3
02/05	Markus Makram	Julien Kohler	2
05/05	Robin Dupont	Julien Kohler	1
05/05	Markus Makram	Augustin Orban	2
05/05	Loris Wintjens	Robin Dupont	2
06/05	Loris Wintjens	Robin Dupont	2

Branching
04/05	Markus Makram	Loris Wintjens	0.5
05/05	Robin Dupont	Julien Kohler	1

Total			13.5	8

HISTOIRE 6					Anthony	Augustin	Eryk	Gauthier G.	Gauthier R.	Julien	Loris	Markus	Maxime	Robin
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Pilote	11	8	6	8	7	0	12	11	9	6
				Copilote	5	7	10	5	9	16	4	3	7	10
Total			0	0		Heures restantes	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des données importantes			8.5	10
03/05/2021	Robin Dupont	Eryk Sienicki	1
03/05	Loris Wintjens	Julien Kohler	2
04/05	Eryk Sienicki	Robin Dupont	1.5
04/05	Robin Dupont	Julien Kohler	1
05/05/2021	Anthony Kerckhof	Maxime Luyten	1
05/05	Maxime Luyten	Anthony Kerckhof	1
06/05	Loris Wintjens	Anthony Kerckhof	1

Données d'un projet specifique et global			2	4
29/04	Maxime Luyten	Julien Kohler	2

Exportation des données			1.5	4
04/05	Eryk Sienicki	Robin Dupont	0.5
04/05	Robin Dupont	Julien Kohler	1

Total			12	18

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Rappel interne à l'app (projets + tâches)			11	6
04/05/2021	Gauthier Grandhenry	Gauthier Roger France	1
05/05/2021	Gauthier Roger	Eryk Sienicki	2
07/05/2021	Gauthier Roger France	Maxime Luyten	1
07/05/2021	Maxime Luyten	Gauthier Roger France	1
08/05/2021	Augustin Orban	Eryk Sienicki	2
09/05	Gauthier Roger France	Augustin Orban	2
09/05	Maxime Luyten	Gauthier Roger France	2
Recherche d'API + rappel externe à l'app			6	10
10/05/2021	Augustin Orban	Maxime Luyten	2
10/05/2021	Maxime Luyten	Augustin Orban	2
10/05/2021	Augustin Orban	Gauthier Roger	2

Gestions des projets expirés et temps avant rappel			0	4

Total			17	20

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
View, design			0	5

Rédaction de l'aide			3.5	5
06/05	Markus Makram	Loris Wintjens	1.5
08/05	Anthony Kerckhof	Robin Dupont	2

Tooltip			1.5	4
04/05/2021	Gauthier Roger France	Gauthier Grandhenry	1
07/05/2021	Anthony Kerckhof	Maxime Luyten	0.5

Total			5	14

HISTOIRE 12 (PARTIELLE)
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Mdp sur un import/export de projet			5.5	6
02/05/2021	Gauthier Roger France	Gauthier Grandhenry	1
02/05/2021	Gauthier Grandhenry	Gauthier Roger France	1
04/05	Markus Makram	Loris Wintjens	0.5
06/05/2021	Anthony Kerckhof	Loris Wintjens	1
06/05	Loris Wintjens	Anthony Kerckhof	1
07/05	Loris Wintjens	Julien Kohler	1
Total			5.5	6

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

REFARCTORING & ISSUES
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Refactoring & issues			17	7
29/04/2021	Anthony Kerckhof	Robin Dupont	1
04/05	Loris Wintjens	Markus Makram	1
06/05	Markus Makram	Loris Wintjens	0.5
07/05	Loris Wintjens	Julien Kohler	2
07/05	Anthony Kerckhof	Maxime Luyten	0.5
07/05	Maxime Luyten	Anthony Kerckhof	1
08/05	Markus Makram	Gauthier Grandhenry	2
10/05	Gauthier Grandhenry	Gauthier Roger France	2
10/05	Gauthier Grandhenry	Eryk Sienicki	1
10/05	Eryk Sienicki	Gauthier Grandhenry	1
10/05	Markus Makram	Maxime Luyten	2
10/05	Gauthier Grandhenry	Augustin Orban	1
10/05	Gauthier Grandhenry		2
Total			17	7